## Sheet1
序號 | 優先序 | 反應人 | 類型 | 素材對象 | 需求(反應)內容 | 需求(反應)日期 | 實際完成日期 | 負責人 | 備註
1 | 1 | 姿潔 | 美編 | 水缸 | 厚度調少1/2，顏色同尺規外框深藍色(#4e7ab5) | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
2 | 1 | 姿潔 | 美編 | 尺規 | 尺規的0與水底切齊，標上0、1、2、3、4cm (粗刻度尺規) | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
3 | 1 | 姿潔 | 美編 | 尺規 | 尺規顏色同秤子米白色(#dfdcd5)，有水的部分尺規顏色為淡藍色(#bee8ff) 尺規內的水 | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
4 | 1 | 姿潔 | 美編 | 尺規 | 每公分之間再做出10個刻度(細刻度尺規) | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
5 | 1 | 姿潔 | 程式 | 水缸水 | 顏色調成尺規的淡藍色(提供顏色代碼) 尺規原本的色#8bb7f0 | 8月24日 | 8月31日 | KITE
6 | 1 | 姿潔 | 美編 | 秤子 | 改為電子秤的概念，數字在裡面現在指針的那個位置 | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
7 | 1 | 姿潔 | 合作 | 秤子 | 單位英文g | 8月24日 | 8月31日 | KITE/ANDY
8 | 1 | 姿潔 | 美編 | 秤子 | 秤子的樣貌看能不能重做一張，跟他很像也沒關係，畢竟是下載別人的 | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
9 | 1 | 姿潔 | 程式 | 立方體 | 上面加上文字材質說明 | 8月24日 | 8月31日 | KITE
10 | 1 | 姿潔 | 美編 | 立方體 | 採用藍色的立方體樣式 | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
11 | 1 | 姿潔 | 美編 | 立方體 | 料質儘量貼近木塊、磚塊、鐵塊、塑膠塊的實際顏色，可以偏卡通版，保持整個風格一致 | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
12 | 1 | 姿潔 | 程式 | 放大鏡 | 多一個放大鏡，在水缸的右邊。 | 8月24日 | 8月31日 | KITE
13 | 1 | 姿潔 | 程式 | 放大鏡 | 滑鼠移動到放大鏡時，會看到10個刻度，並以水的高度水平面分兩種顏色(有水的部分為淡藍色、沒水的部分為米白色)，讓學生觀查出刻度為3.25 | 8月24日 | 8月31日 | KITE
14 | 1 | 姿潔 | 美編 | 放大鏡 | 重做一張放大鏡圖 | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
15 | 1 | 姿潔 | 程式 | 塑膠塊 | 漂浮在水面上，水平面露出2/3感覺 | 8月24日 | 8月31日 | KITE
16 | 1 | 姿潔 | 美編 | 塑膠塊 | 顏色部分先試著以白色呈現 | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
17 | 1 | 姿潔 | 美編 | 旋轉圈 | 重做一張右上角重新玩的圖 | 8月24日 | 8月31日 | ANDY
18 | 1 | KITE | 美編 | 秤子 | 底部感覺凸凸的 | 9月1日 |  | ANDY
19 | 2 | 姿潔 | 合作 | 放大鏡 | 今天剛好窗口有來說款項已經通過會計的挑戰，順便給她看一下進度。 覺得顏色太暗，跟別的物件不太搭，我們可以一起討論怎麼調整 | 9月1日 |  | KITE/ANDY
20 | 1 | KITE | 美編 | 放大鏡，泡泡圈 | 放大鏡outside,insdie 寬高要一致，inside 的泡泡位置要跟放大鏡的空位切齊 | 9月1日 |  | ANDY
21 | 1 | KITE | 美編 | 尺規 | 尺規下面的空白可以幫忙移除，程式可以控制，謝謝 | 9月1日 |  | ANDY
22 | 2 | KITE | 程式 | 秤子 | 公克數值不會跳，要重新設定相關參數高度，待秤子圖換過後再作業 | 9月1日 |  | KITE
23 | 2 | KITE | 程式 | 水缸水 | 水位上升高度要開始依據題目進行調整，待尺規圖調整完後再作業 | 9月1日 |  | KITE
24 | 1 | KITE | 程式 | 放大鏡 | 放大鏡倍率要調整，刻度不夠明顯 | 9月1日 |  | KITE